## Sheet1
项目进度监控表
一、项目基本信息 | [9 empty] | 完成
正常：进行中
关注：风险可控
严重：影响交付
时期 | 任务阶段 | 工作子项 | 具体内容 | 时间 |  | 人员分工 |  | 阶段成果 | 备注 | 任务进度 | 备注 | 日期
|  |  |  | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 参与成员 |  |  |  |  | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17
第一周期 | 准备阶段 | 项目启动会、角色分工 | 召开启动会，明确各角色职责（PM/PM/TL/DEV/QA/IMPL），发布项目计划书、角色分工表 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | PM 李傲然 郑佟 | ALL 所有人 | 项目计划书、角色分工表 |  | 完成 | bar: 2026-06-03
|  | 环境搭建、项目脚手架 | 配置 Python 虚拟环境，安装依赖（requirements.txt），初始化 Git 仓库，搭建目录结构 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | DEV 王泽桐 郑佟 | ALL 所有人 | 可运行空项目 |  | 完成 |  | 2026-06-03: 正常：进行中; 2026-06-04: 完成
第二周期 | 需求分析与系统设计 | 业务调研、需求分析 | 访谈质检员、主管、工艺工程师，梳理现有流程痛点，形成用户画像和需求访谈记录 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | PdM 郑佟 | ALL 所有人 | 用户画像、需求访谈记录 |  | 完成 |  | 2026-06-03: 正常：进行中; 2026-06-04: 完成
|  | 需求规格说明书编写 | 编写完整需求规格说明书 V1.0，包含功能需求、非功能需求、用户用例、KPI 等 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | PdM 郑佟 | ALL 所有人 | 需求规格说明书 V1.0 |  | 完成 |  | 2026-06-03: 正常：进行中; 2026-06-04: 完成
|  | 系统架构设计 | 设计四层架构（展示层、业务层、能力层、数据层），输出架构图和技术选型报告 | 2026-06-05 | 2026-06-07 | TL 杨光 郑佟 | ALL 所有人 | 架构图、技术选型报告
|  | 接口设计、数据库设计 | 定义前后端 API 接口规范，设计 inspection_records 表结构，输出 ER 图 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | TL 杨光 郑佟 | ALL 所有人 | 接口规范、ER图
第三周期 | 开发测试 | YOLO 检测引擎开发 | 实现 detection_engine.py，支持 YOLOv8s 模型加载、预处理、推理、后处理（NMS） | 2026-06-07 | 2026-06-09 | DEV 王泽桐 杨光 | ALL 所有人 | detection_engine.py
|  | 图像采集模块 | 实现 camera.py，支持 RTSP 流读取、多线程帧缓存、PLC 硬触发接口 | 2026-06-07 | 2026-06-09 | DEV 王泽桐 杨光 | ALL 所有人 | camera.py
|  | 数据库+持久化 | 实现 db_manager.py，SQLite WAL 模式，提供 CRUD 和批量写入接口 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | DEV 王泽桐 杨光 | ALL 所有人 | db_manager.py
|  | Gradio 实时检测页面 | 开发 app.py 检测页，集成相机显示、实时检测结果展示、置信度阈值调节 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | DEV 王泽桐 杨光 | ALL 所有人 | app.py（检测页）
|  | VLM 复核引擎 | 实现 vlm_engine.py，自动探测 Gemini/Qwen API，支持重试、超时、JSON 解析 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | DEV 王泽桐 杨光 | ALL 所有人 | vlm_engine.py
|  | 双引擎协同+人工审核 | 实现 YOLO → 低置信度 → VLM 的异步协同逻辑，开发人工审核页（修正/确认/驳回） | 2026-06-11 | 2026-06-12 | DEV 王泽桐 杨光 | ALL 所有人 | 审核页、协同逻辑
|  | 统计报表+导出模块 | 实现报表页（ECharts 统计），支持 CSV / Bad Case / HTML 报告导出 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | DEV 王泽桐 杨光 | ALL 所有人 | 表页、exporter.py
|  | C++ 边缘推理开发 | 使用 Drogon + ONNX Runtime 重构推理引擎，实现 Planar CHW 转换，时延 <2ms | 2026-06-12 | 2026-06-13 | DEV 王泽桐 杨光 | ALL 所有人 | Drogon+ONNX Runtime引擎
|  | Vue 3 大屏开发 | 开发数字孪生大屏：SVG 传送带动效、激光扫描线、ECharts 实时看板 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | DEV 王泽桐 杨光 | ALL 所有人 | SVG传送带+ECharts看板
|  | OpenClaw Skill 封装 | 封装 yolo-detect / vlm-detect Skill，提供 SKILL.md 和 detect.py | 2026-06-13 | 2026-06-14 | DEV 王泽桐 杨光 | ALL 所有人 | yolo-detect/vlm-detect
|  | 单元测试执行 | 编写并执行单元测试（pytest），覆盖 camera、detection、db、exporter 等模块 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | QA 王冠 郑佟 | ALL 所有人 | 单元测试报告
|  | 集成测试执行 | 执行端到端集成测试：采集→YOLO→VLM→存储→导出全链路 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | QA 王冠 郑佟 | ALL 所有人 | 集成测试报告
|  | 性能测试+Bug修复 | 运行 benchmark.py，测试延迟（P50/P99）、吞吐（FPS）、GPU 利用率，修复性能瓶颈 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | QA 王冠+DEV 王泽桐 | ALL 所有人 | 性能测试报告
第四周期 | 部署和结项答辩 | 部署文档编写 | 编写部署文档（环境要求、配置文件、服务安装、开机自启步骤） | 2026-06-14 | 2026-06-15 | IMPL 高天宇 郑佟 | ALL 所有人 | 部署文档
|  | GPU环境配置+产线部署 | 在工控机安装 CUDA、cuDNN、TensorRT，配置相机 RTSP 地址，部署系统并验证 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | IMPL 高天宇 郑佟 | ALL 所有人 | 部署验证报告
|  | 用户手册编写 | 编写用户手册（质检员操作指南、常见问题、截图说明） | 2026-06-15 | 2026-06-16 | IMPL 高天宇 郑佟 | ALL 所有人 | 用户手册
|  | 培训PPT制作+现场培训 | 制作培训 PPT，组织质检员、主管现场培训，录制操作视频 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | IMPL 高天宇+ALL | ALL 所有人 | 培训PPT、操作视频
|  | 结项报告+验收PPT | 汇总项目成果，撰写结项报告，制作结项答辩 PPT | 2026-06-16 | 2026-06-17 | PM 李傲然+ALL 所有人 | ALL 所有人 | 答辩PPT
|  | 结项答辩 | 召开结项评审会，向专家、领导演示系统，完成项目验收 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | ALL 所有人 | ALL 所有人 | 项目验收